## タイトル
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 | フェードイン&フェードアウト |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 選択処理(演出) |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | オプションやゲームスタートの選択
|  |  | 処理 | 演出 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | タイトルロゴの動き、背景
|  |  | 処理 | チームロゴ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | 起動時に表示
|  |  | 素材 | タイトルロゴ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 | チームロゴ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 | ボタン(ENTER） |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | ゲームスタートボタン
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## デモプレイ
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## 難易度選択
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 | フェードイン&フェードアウト |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 選択処理(演出) |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | オプションやゲームスタートの選択
|  |  | 処理 | 演出 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | タイトルロゴの動き、背景
|  |  | 処理 | チームロゴ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | 起動時に表示
|  |  | 素材 | タイトルロゴ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 | チームロゴ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 | ボタン(ENTER） |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | ゲームスタートボタン
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## チュートリアル
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 | マップ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | モーション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 敵の動き(AI) |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | プレイヤーの操作 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | コマンドアクション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 敵の状態管理 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | プレイヤーの状態管理 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
モデル
モデル
|  |  | モデル | 建物
|  |  | モデル | 建物
|  |  | モデル | 建物
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## ゲーム
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 | マップ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | モーション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 敵の動き(AI) |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | プレイヤーの操作 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | コマンドアクション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 敵の状態管理 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | プレイヤーの状態管理 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
モデル
モデル
|  |  | モデル | 建物
|  |  | モデル | 建物
|  |  | モデル | 建物
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## リザルト
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 | マップ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | モーション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 敵の動き(AI) |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | プレイヤーの操作 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | コマンドアクション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | 敵 |  |  |  |  | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | 剣 |  | 福山 |  |  | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | 薙刀 |  | 福山 |  |  | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | プレイヤー |  | 片野 |  |  | 待機 | 0% | 未実装
[9 empty] | 待機 | 0% | 未実装
[9 empty] | 待機 | 0% | 未実装
[9 empty] | 待機 | 0% | 未実装
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト