## タイトル
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
処理系
|  |  | 処理 | タイトルロゴ(演出） |  |  |  | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装 | タイトルロゴの演出
|  |  | 処理 | プレスボタン(演出) |  |  |  | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | 選択処理(演出) |  |  |  | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装 | 難易度選択
素材系
|  |  | 素材 | タイトルロゴ |  |  |  | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装 | タイトルロゴ
|  |  | 素材 | ボタン(ENTER） |  |  |  | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装 | プレスエンター
|  |  | 素材 | 背景 |  |  |  | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装 | タイトル画面の背景
[8 empty] | 2020-02-26 | 待機 | 0% | 未実装
タイトル画面詳細
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## デモプレイ
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## 難易度選択
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | オプションやゲームスタートの選択
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | タイトルロゴの動き、背景
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | 起動時に表示
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 素材 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装 | ゲームスタートボタン
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## チュートリアル
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
モデル
モデル
モデル
モデル
モデル
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト

## ゲーム
| 今日 |  | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2021-01-14 |  | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[7 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
処理系
|  |  |  | 処理 | マップ |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | モーション |  | 巴 |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | 敵の動き(AI) |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | プレイヤーの操作 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | コマンドアクション |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | 敵の状態管理 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | プレイヤーの状態管理 |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  |  | 処理 | パーティクル、エフェクト処理 |  | 早坂 |  |  | 待機 |  | 未実装
|  |  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
|  |  |  | 処理 | [5 empty] | 待機 |  | 未実装
モデル UI系
|  |  |  | モデル | プレイヤー |  | 片野
|  |  |  | モデル | 薙刀 | [7 empty] | プレイヤーが所持
|  |  |  | モデル | 剣 | [7 empty] | プレイヤーが所持
|  |  |  | モデル | 敵のスキン | [7 empty] | 敵別にスキンを装備
|  |  |  | モデル | 敵 |  | 福山 |  | 2020-12-26 | 作業中 | 60%
|  |  |  | モデル | 建物 | [7 empty] | マップ内に置くもの
|  |  |  | モデル | 小物系 | [7 empty] | マップ内に置くもの
|  |  |  | 素材 | ポータル | [7 empty] | マップ移動時のポータル
ゲーム画面仕様書
| １, | ゲーム内情報
1, プレイヤーのHPゲージを設置(現在使っている武器を表示できたら表示させる)
2, ボスの体力ゲージ(ボスが出てくるラストウェーブまでは表示させない)
3, 次のウェーブに行くための残りの敵の数を表示(ミニマップがあるといいです)
4, 使えるアイテムの表示(回復アイテム、)
5, コマンドを表示
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト
１
２
３
４
５

## リザルト
| 今日 | プロトタイプ版 | α版 |  | β版 |  |  | マスター版
日付 | 2021-01-14 | 2021-01-29 | 2021-02-19 |  | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-19
|  |  | 種類 | 工程 |  | 担当 |  | 開始日 | 管理項目 |  |  | 内容
[6 empty] | 主 | 副 |  | ステータス | 進行度 | 実装状況
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | 処理 |  |  |  |  | 2020-12-26 | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | [5 empty] | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | [5 empty] | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | [5 empty] | 待機 | 0% | 未実装
|  |  | モデル | [5 empty] | 待機 | 0% | 未実装
[9 empty] | 待機 | 0% | 未実装
[9 empty] | 待機 | 0% | 未実装
[9 empty] | 待機 | 0% | 未実装
タイトル
難易度選択
チュートリアル
ゲーム
デモプレイ
リザルト